Приложение №1 к приказу

Управления   образования

Верхнеуральского района

№ ____ от_____ 2015  года

Комплекс  мер по реализации образовательного проекта «ТЕМП» в Верхнеуральском муниципальном районе на 2015-2017 годы

| № п/п | Направление (задачи) | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель/ ответственные | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание инновационной инфраструктуры для развития технологического и естественно-математического образования | - Размещение информационных материалов о возможностях естественно-математического и технологического образования в построении профессиональной карьеры на официальных сайтах УО, МОУ, информационных стендах, в буклетах, СМИ. | Октябрь 2015 | Управление образования, ИМЦ, общеобразовательные организации/ Ю.Б. Переродина, Глинина Е.А., руководители МОУ | Положительная динамика числа выпускников, выбравших предметы: физика, химия, биология, информатика для прохождения ГИА, от общего количества выпускников |
|  |  | - Размещение на официальных сайтах ОУ разделов и ссылок, информирующих о достижениях учащихся (выпускников) в части естественно-математического и технологического образования, а также комплектов информационных материалов, отражающих тенденции технологического и естественно-математического образования | Октябрь-ноябрь 2015 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Представление в результатах самообследования информации о выпускниках, связавших свой жизненный и профессиональный путь с технологическим и естественно-математическим образованием | Сентябрь 2015,2016 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Включение индикативных показателей в муниципальную программу развития и программы развития МОУ, отражающих результаты деятельности по популяризации технологического и естественно-математического образования | Октябрь 2015 | Управление образования, МОУ/ Чернова О.Н., руководители МОУ | Увеличение доли выпускников общеобразовательной организации, которые связали свою карьеру с реальным сектором экономики |
|  |  | - Развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного и профессионального образования в рамках совместной реализации программ внеурочной и профориентационной деятельности, направленной на популяризацию технологического и естественно-математического образования | 4 квартал 2015 года | Управление образования, МОУ/ Ю.Б. Переродина, руководители МОУ |  |
|  |  | - Внедрение комплекса мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов в образовательных программах и планах работы МОУ, способствующих популяризации технологического и естественно-математического образования | Октябрь 2015 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Включение в учебные планы в части формируемой участниками образовательного процесса, планы внеурочной деятельности предметов и курсов технологической и естественно-математической направленности | Сентябрь 2015 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ | Положительная динамика показателя «среднетестовый балл ЕГЭ» по предметам: математика, физика, химия, биология, информатика |
|  |  | - Включение дополнительных критериев, отражающих особенности популяризации технологического и естественно-математического образования в систему оценки качество деятельности образовательных организаций | Сентябрь 2015 | Управление образования/ Чернова О.Н., Глушень А.В. | Положительная динамика числа информационных материалов, отражающих тенденции естественно-математического и технологического образования, размещенных на официальных сайтах МОУ |
|  |  | - Представление в программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности практико-ориентированных модулей, отражающих региональную специфику технологического и естественно-математического образования | Сентябрь 2015 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Отбор форм реализации внеурочной деятельности средствами технологического и естественнонаучного образования | Сентябрь 2015 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ | Увеличение числа образовательных организаций, реализующих практико- ориентированнуюмодель обучения |
|  |  | - Разработка и внедрение комплекса профориентационных мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов, отображающих специфику инженерных и рабочих специальностей, их значимость и потребность на региональном рынке труда | Октябрь 2015-октябрь 2017 | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Заключение договора о сетевом взаимодействии с ГБОУ СПО (ССУЗ) «ВАТТ_КК»» по направлениям профориентационной работы технической направленности | Ноябрь 2015г | Управление образования /Ю.Б.Переродина |  |
|  |  | - Проведение ежегодной «Ярмарки вакансий» для выпускников МОУ с участием представителей ССУЗов и ВУЗов Челябинской области | Январь-Февраль 2016,2017гг | Управление образования, ИМЦ/ Чернова О.Н., Ташкангузова Д.А. | Повышение доли выпускников, поступивших в профессиональные образовательные организации по естественнонаучному, техническому, технологическому профилю |
| 2. | Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития технологического и естественно-математического образования | - Создание системы взаимодействия образовательных организаций с информационными консалтинговыми центрами | Декабрь 2015 | ИМЦ, образовательные организации/ Е.П. Яковенко, руководители МОУ |  |
|  |  | - Развитие углубленного (или профильного) обучения по учебным предметам «математика», «физика», «химия», «биология», «технология», «информатика». | Март-сентябрь 2016 | МОУ Межозерная СОШ, МОУ СОШ №1 г.Верхнеуральска, МОУ Петропавловская СОШ/руководители МОУ |  |
|  |  | - Реализация комплекса мер по повышению качества математического образования | 2016- 2017 гг | ИМЦ, образовательные организации/ руководитель МО, руководители МОУ | Увеличение доли победителей олимпиад и конкурсов по предметам естественно-математического и технологического циклов |
|  |  | - Вовлечение педагогов и обучающихся в реализацию проектов технологической и естественно-математической направленности («Школа успешного педагога», учебно-исследовательская конференция учащихся, конкурсы и др.) | 2016-2017 гг | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ |  |
|  |  | - Вовлечение педагогов в научно-методическую работу, направленную на повышение качества технологического и естественнонаучного образования | 2016-2017 гг | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ | Положительная динамика числа выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ более 70 баллов по предметам: математика, физика, химия, биология, информатика, от общего числа выпускников 11-х классов |
|  |  | - Активное использование в работе информационных материалов регионального образовательного web-сайта «ТЕМП» (банк инновационного опыта педагогов и др.) | 2016-2017 гг | образовательные организации/ руководители МО, руководители МОУ | Увеличение числа участников методических выставок, конкурсов профмастерства педагогов-предметников естественно-математического и технологического циклов |
|  |  | - Вовлечение педагогов- предметников естественно-математического и технологического циклов в представление своего опыта работы (методическая выставка, конкурсы профессионального мастерства, областные конкурсы «Современные образовательные технологии», «Новой школе –новые стандарты», печатные издания). | 2016-2017 гг | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ |  |
|  |  | - Организация и проведение выставок и конкурсов технического творчества. | Март-апрель 2016,2017 гг | МОУ ДОД ДДТ/Ковпан И.В. | Увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности |
|  |  | - Популяризация робототехнического направления среди учащихся посредством проведения муниципальных конкурсов ЛЕГО-конструирования, участия в региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, форумах | 2015-2017гг | ИМЦ, ДДТ/Гаврилин Е.В., Глинина Е.А., Ковпан И.В. |  |
|  |  | - Выделение в профильной смене ДОЛ «Заря» квот участникам предметных олимпиад, выставок технического творчества, конкурсов профессионального мастерства и т.д. | Апрель 2016,2017 | Управление образования/Тишина Л.В. | Увеличение числа участников конкурсов, олимпиад, выставок технического творчества, конкурсов профессионального мастерства по предметам технологического и естественно-математического циклов |
|  |  | - Размещение на сайте ИМЦ, СМИ результатов реализации проекта «ТЕПМ», результатов конкурсов, олимпиад, выставок технического творчества, конкурсов профессионального мастерства по предметам технологического и естественно-математического циклов | 2016-2017гг | ИМЦ/Гаврилин Е.В., Глинина Е.А. |  |
|  |  | - Организация и проведение муниципальных предметных олимпиад по математике, биологии, химии, информатике, технологии, физике | 2015-2017гг | ИМЦ/Голова Т.А. |  |
| 3. | Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение молодых специалистов в систему образования | - Организация курсовой подготовки руководителей МОУ по теме: «Эффективные пути реализации образовательного проекта «ТЕМП» | 4 квартал 2015 г | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ | Увеличение числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации |
|  |  | - Организация курсов повышения квалификации по теме «Естественно-математическое образование как основа профессионального самоопределения обучающихся» | 2015-2016 г | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ | Увеличение педагогов, включенных в научно-методическую работу, направленную на повышение качества технологического и естественнонаучного образования |
|  |  | - Участие педагогов в стажировке по теме «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами исследовательской деятельности | 2015г | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ |  |
|  |  | - Организация муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, районных методических дней, работа методических предметных объединений | 2015-2017 | ИМЦ, образовательные организации/ Ташкангузова Д.А., руководители МОУ |  |
|  |  | - Участие в обучающем семинаре по направлению технического творчества «Робототехника» | Сентябрь 2015 | ИМЦ/Гаврилин Е.В. | Увеличение доли участников ЛЕГО-движения |
|  |  | - Привлечение молодых специалистов педагогов- предметников естественно-математического и технологического циклов для работы в общеобразовательных организациях | 2016-2017гг | Общеобразовательные учреждения/ руководители МОУ | Увеличение доли молодых специалистов в МОУ |
|  |  | - Организация и проведение семинаров для учителей математики, биологии, химии, физики. информатики, технологии | 2015-2017 | ИМЦ, образовательные организации/ Дынькова Е.А., руководители МО | Увеличение числа педагогов – предметников естественно-математического и технологического циклов, реализующих индивидуальную эффективную методическую систему в образовательном процессе |
|  |  | - Консультационное и методическое сопровождение преодоления профессиональных затруднений педагогов в использовании и актуализации компонентов технологического и естественно-математического образования в образовательном процессе, в т.ч. с использованием ресурса web-сайта «ТЕМП» | 2015-2017гг | ИМЦ,/ Ташкангузова Д.А., Глинина Е.А. |  |
|  |  | - Внедрение в образовательных организациях тьюторов, осуществляющих консультирование педагогов, в том числе в режиме on-line | Декабрь 2015г | образовательные организации/ руководители МО, руководители МОУ |  |
| 4. | Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области технологического и естественно-математического образования | - Включение историко-культурного аспекта в программы учебных предметов технологического и естественно-математического циклов | Ноябрь 2015 г. | образовательные организации/ руководители МО, руководители МОУ | Увеличение числа выпускников 9-х (11-х) классов, поступивших в профессиональные образовательные организации по естественнонаучному, техническому, технологическому профилю обучения; |
|  |  | - Проведение совместных мероприятий с промышленными предприятиями района, производственными организациями (экскурсии, дни открытых дверей и др) | Декабрь-апрель 2015, 2016гг | образовательные организации/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Разработка инструментария по оценке компетентности обучающихся в области технологического и естественно-математического образования | Ноябрь 2015г | ИМЦ, образовательные организации/ руководители МО, руководители МОУ |  |
|  |  | - Использование вариативных форм представления результатов образования, показывающих образовательные и личностные достижения обучающихся (портфолио, защита индивидуальных и групповых проектов и др) | 2016-2017гг | образовательные организации/ руководители МОУ |  |
|  |  | - Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности | Октябрь 2015 | МОУ ДОД ДДТ, образовательные организации/Ковпан И.В., руководители МОУ | Увеличение числа учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, представленных практико-ориентированными модулями |
|  |  | - Активное использование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе лабораторного и компьютерного оборудования | 2015-2017гг | образовательные организации/ руководители МОУ |  |